# Reto final · Ficha de preparación para GitHub

Herramientas Digitales para la Gestión y Monitoreo de Proyectos · 2026-2

Equipo: 01_PJtra002 | Proyecto: Ruta Joven San Gabriel

Fecha de generación: 19/10/2026

# Identificación del proyecto

Integrantes

Stephany Alejandra Acevedo Cortes

Maria Alejandra Barbosa Naranjo

Andres Felipe Salazar Gallego

Fabian Andres Perez Gonzalez

Problema

Las personas jóvenes de 18 a 28 años de San Gabriel enfrentan dificultades para acceder a empleo formal y de calidad. Además, los canales institucionales de intermediación llegan a una minoría de ellas.

Alternativa de intervención

Ruta de empleabilidad juvenil diferenciada por perfil. Combina orientación laboral, formación modular y vinculación a prácticas o empleo

Descripción operativa

Ruta Joven San Gabriel atendería a 360 jóvenes de 18 a 28 años de la zona urbana consolidada, la urbana periférica y los centros poblados y rural, organizados en nueve cohortes de 40 personas y en tres perfiles: quienes estudian, quienes buscan empleo y quienes ya trabajan. Entre febrero de 2027 y enero de 2028, cada participante recorrería 16 semanas: 16 horas de orientación laboral con un plan individual, 120 horas de formación modular (competencias digitales, comunicación y atención al cliente, y un módulo técnico elegido) y un acompañamiento a la vinculación según su perfil: prácticas para quienes estudian, intermediación para quienes buscan empleo y apoyo para mejorar condiciones de quienes ya trabajan. La ejecución requeriría un equipo de coordinación, orientación, vinculación, datos y enlaces territoriales, convenios con empleadores y entidades de formación, y apoyos de transporte y cuidado. El seguimiento a 3 a 6 meses mediría finalización y logro por perfil.

# Componentes y actividades previstas

| Componente o línea de trabajo | Actividad operativa | Resultado o evidencia prevista |
| --- | --- | --- |
| Coordinación y equipo de ejecución | Conformar el equipo (coordinación, orientación, vinculación, datos y enlaces territoriales) y planear el calendario de las 9 cohortes entre febrero de 2027 y enero de 2028 | Equipo contratado y calendario de cohortes aprobado |
| Convenios con empleadores y entidades de formación | Firmar convenios con empleadores para prácticas, intermediación y mejora de condiciones laborales. | Convenios firmados y directorio de empleadores aliados. |
| Convenios con empleadores y entidades de formación | Firmar convenios con entidades de formación para los módulos de competencias digitales, comunicación y atención al cliente, y módulos técnicos. | Convenios firmados y oferta de módulos técnicos confirmada |
| Convocatoria y conformación de cohortes | Convocar a jóvenes de 18 a 28 años en la zona urbana consolidada, la urbana periférica y los centros poblados y rural, apoyados en los enlaces territoriales. | Registro de jóvenes inscritos por zona. |
| Orientación Laboral | Realizar 16 horas de orientación laboral a cada participante y elaborar su plan individual. | 360 planes individuales y registro de asistencia. |
| Formación modular | Dictar los módulos de competencias digitales y de comunicación y atención al cliente (parte de las 120 horas de formación por participante). | Registro de asistencia y evaluación de los módulos por cohorte. |
| Intermediación laboral (quienes buscan empleo) | Remitir y acompañar a los participantes que buscan empleo hacia las vacantes de los empleadores aliados. | Remisiones a vacantes y contrataciones registradas. |

# Responsabilidades

| Integrante | Responsabilidad | Actividades asociadas |
| --- | --- | --- |
| Fabián Andrés Pérez González | Coordinación general del proyecto: conformación del equipo, control del cronograma y comunicación con aliados. | Conformar el equipo y planear el calendario de las 9 cohortes |
| Stephany Alejandra Acevedo Cortés | Orientación laboral y formación modular: convenios con entidades de formación, orientación y calidad de los módulos. | Convenios con entidades de formación. Orientación laboral y planes individuales. Módulos de competencias digitales y de comunicación y atención al cliente . |
| María Alejandra Barbosa Naranjo | Vinculación laboral y enlaces territoriales: relación con empleadores y convocatoria en las zonas. | Convenios con empleadores. Convocatoria de jóvenes por zona con los enlaces territoriales. Remisión y acompañamiento de quienes buscan empleo. |
| Andrés Felipe Salazar Gallego | Datos y registro de información: base de participantes y control de las evidencias del proyecto. | Registro de jóvenes inscritos por zona. Registro de asistencia y de los 360 planes individuales. Registro de asistencia y evaluación de los módulos por cohorte. Registro de remisiones a vacantes y contrataciones. |

# Necesidades de monitoreo

| Aspecto por monitorear | Información requerida | Cómo se actualizará |
| --- | --- | --- |
| Avance de etapas e hitos del cronograma. | Etapa (0 a 5), fecha planificada y fecha real de cada hito, estado (no iniciado, en curso, cerrado) y dependencias que lo condicionan. | Cada etapa es un hito (milestone) de GitHub. La coordinación lo actualiza al cerrar cada hito y revisa las fechas cada semana |
| Entregables E1 a E6. | stado de cada entregable (pendiente, en elaboración, entregado, aprobado), responsable, fecha comprometida y enlace al archivo. | Un issue por entregable, con casillas de verificación para sus partes. Quien lo elabora actualiza el estado y la coordinación lo cierra al aprobarlo. |
| Convenios con aliados y cupos de práctica o vacantes. | Aliados contactados y convenios firmados, cupos comprometidos frente a la meta de 60 y fecha de cada acuerdo. | Un issue por aliado, con etiquetas de estado. El gestor de vinculación lo actualiza en cada contacto o firma. |
| Convocatoria, registro y cohortes | Inscritos frente a los 360 cupos, por perfil y dominio, y cohortes conformadas, en ejecución o cerradas con sus fechas de inicio y fin. | Un issue por cohorte y un tablero (project board) con columnas por estado. Los enlaces territoriales y la coordinación lo actualizan al registrar participantes y al iniciar o cerrar cada cohorte. |
| Bloqueos y riesgos activos (R1 a R8) | Descripción del bloqueo o riesgo, fecha de aparición, responsable de resolverlo, medida de mitigación aplicada y estado. | Issues con la etiqueta «bloqueo» o «riesgo». Cualquier integrante los abre al detectarlos y la coordinación los revisa cada semana y en el comité de seguimiento trimestral. |
| Decisiones y pendientes de aprobación | Decisión por tomar o tomada (por ejemplo, valores unitarios del presupuesto, distribución de cupos, nombre del equipo, módulos técnicos tras el contraste con la demanda), fecha, responsable y sustento. | Issues con la etiqueta «decisión». Se cierran al registrar quién decidió y cuándo, y el historial queda en los comentarios. |

# Insumos de San Gabriel

| Insumo de San Gabriel | Utilidad en el sistema | Ubicación o enlace |
| --- | --- | --- |
| Base sintética de la encuesta de juventudes | Fue la fuente del diagnóstico. Se recalcularon frecuencias ponderadas, cruces por perfil y dominio territorial, y se hicieron chequeos de consistencia. De ahí salieron el problema central y la justificación, la distribución de cupos y los módulos de formación del proyecto. | Carpeta Compartida :https://ucatolicaeduco-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/saacevedo88_ucatolica_edu_co/Documents/01_PJtra002_260917/01_PJtra002_Base_sintetica_v01.xlsx?d=w0cb619b4ae7144369930926936e1f5ab&csf=1&web=1&e=njGkLJ&nav=MTVfezAwMDAwMDAwLTAwMDEtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMH0 |
| Informe preliminar descriptivo de la Encuesta de Juventudes (empleabilidad juvenil). | Aportó el contexto, los hallazgos, las interpretaciones y las limitaciones. Sus cifras se contrastaron con la base y coincidieron. Sirvió para sustentar la justificación, los riesgos y las restricciones del canvas. | Carpeta compartida:https://ucatolicaeduco-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/saacevedo88_ucatolica_edu_co/Documents/01_PJtra002_260917/01_PJtra002_Informe%20preliminar%20descriptivo_v01.docx?d=wa1ee0f6a502242819cf0361114e3a382&csf=1&web=1&e=Rwn4zc |
| Plantilla Project Model Canvas (versión 1.0) de la Alcaldía. | Formato resumido y claro sobre la propuesta de proyecto Se diligenciaron sus 13 componentes conservando la estructura, y es el documento final que resume la propuesta. | Carpeta compartida :https://ucatolicaeduco-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/saacevedo88_ucatolica_edu_co/Documents/01_PJtra002_260917/PMC_San_Gabriel_V1_Formulacion_Final.docx?d=w74c1db4c316247008513b3ba04b6eebd&csf=1&web=1&e=KiOtiZ |

# Ecosistema digital

| Herramienta | Función prevista | Información o producto aportado |
| --- | --- | --- |
| Almacenamiento y gestión documental colaborativa-Carpeta compartida Share Point | Centralizar, organizar y compartir los documentos técnicos, administrativos y metodológicos del proyecto, facilitando el acceso a la información, la colaboración entre los integrantes y la consulta de evidencias durante la ejecución. | Carpeta colaborativa con documentos de formulación, cronogramas, instrumentos de recolección de información, informes de avance, actas de reunión, soportes de actividades y productos entregables. |
| ChatGPT – Asistente de inteligencia artificial para análisis y apoyo técnico. | Apoyar la estructuración de actividades, revisión de documentos, sistematización de información, formulación de indicadores y elaboración de informes de seguimiento. Su utilización estará sujeta a la revisión y validación del equipo, evitando incorporar información personal o sensible de los beneficiarios. | Borradores de documentos técnicos, matrices de seguimiento, propuestas de indicadores, síntesis de información, recomendaciones operativas e insumos para la elaboración de informes. |
| Microsoft Excel – Gestión, análisis y visualización de información. | Consolidar y analizar información relacionada con la población joven beneficiaria, las actividades ejecutadas, las metas programadas y los indicadores del proyecto. Facilitar la identificación de avances, desviaciones y necesidades de ajuste mediante tablas dinámicas, gráficos y matrices de control. | Bases de datos consolidadas, matrices de indicadores, tableros de seguimiento, gráficos de avance, reportes de cumplimiento de metas y análisis descriptivos de resultados. |
| Microsoft Teams o Google Meet – Comunicación y coordinación del equipo | Facilitar reuniones periódicas de coordinación, revisión de compromisos, socialización de avances y toma de decisiones entre los integrantes del equipo. Permitir el seguimiento de actividades y la identificación oportuna de dificultades durante la ejecución. | Actas de reunión, acuerdos de trabajo, compromisos asignados, decisiones documentadas y reportes de seguimiento a las actividades del proyecto |

# Preparación y decisiones pendientes

Información requerida para monitorear

Numero de convenios firmados y numero de vacantes contratadas o aseguradas.

•	Porcentajes de asistencia y participación.

•	Cumplimiento (tiempo y rubros) de las cuotas de financiación.

•	Cumplimiento de las metas fijadas en las fechas establecidas a través de entregables.

•	Numero de participantes efectivos vs mínimos presupuestados por etapa.

•	Verificación de impacto de incentivos a los participantes (apoyo de transporte, fondo de cuidado)

Incidencias previstas

Baja participación o deserción.

•	Falta o retraso de financiación.

Decisiones para GitHub I

Estructura del repositorio y cómo leer los insumos

| Condición de preparación | Comprobación |
| --- | --- |
| Los cuatro integrantes disponen de cuenta de GitHub. | Sí |
| Los insumos pertinentes del Laboratorio están localizables. | Sí |
| El equipo puede acceder a la carpeta colaborativa. | Sí |
| Las actividades corresponden a la ejecución del proyecto, no al Laboratorio. | Sí |